## 256
STT | Mã TC | Mô-đun | Tên testcase | Mục đích | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mã lỗi | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
1 | TS-01 |  | Chạy toàn bộ suite PHPUnit | Kiểm tra toàn bộ test có chạy được hay không |  |  | Không có | Toàn bộ suite chạy bình thường | Báo lỗi fatal: Cannot declare class BidHandlerUnitTest, because the name is already in use |  | Fail |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng tên class trước khi chạy toàn bộ suite
2 | UT-01 |  | testGetCategoryReturnsCategoryFromRow | Kiểm tra lấy category khi row đã có category hợp lệ |  |  | ['category'=>'Trang sức','name'=>'Nhẫn vàng'] | Trả về 'Trang sức' | Trả về đúng 'Trang sức' |  | Pass |  | 2026-06-25 | Đã chạy thành công
3 | UT-02 |  | testGetCategoryDetectsDongHoFromName | Kiểm tra phát hiện category Đồng hồ từ tên |  |  | ['category'=>'Khác','name'=>'Đồng hồ Rolex'] | Trả về 'Đồng hồ' | Trả về đúng 'Đồng hồ' |  | Pass |  | 2026-06-25 | Đã chạy thành công
4 | UT-03 |  | testGetCategoryDetectsBấtĐộngSảnFromName | Kiểm tra phát hiện category Bất động sản từ tên |  |  | ['category'=>'','name'=>'Biệt thự biển'] | Trả về 'Bất động sản' | Trả về đúng 'Bất động sản' |  | Pass |  | 2026-06-25 | Đã chạy thành công
5 | UT-04 |  | testBuildApiResponseIncludesCodeAndMessage | Kiểm tra hàm tạo response API có đủ các trường |  |  | success=false, message='Lỗi dữ liệu', data=['foo'=>'bar'], code=422 | Trả về success/message/data/code đúng | Đúng như kỳ vọng |  | Pass |  | 2026-06-25 | Đã chạy thành công
6 | UT-05 |  | testNormalizeImageUrlConvertsRelativePath | Kiểm tra chuyển đổi đường dẫn ảnh tương đối |  |  | uploads/san phẩm.jpg | /uploads/san%20ph%E1%BA%A9m.jpg | Đã trả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | Đã chạy thành công
7 | UT-06 |  | testNormalizeImageUrlKeepsAbsoluteUrl | Kiểm tra giữ nguyên URL tuyệt đối |  |  | https://example.com/image.png | https://example.com/image.png | Đã trả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | Đã chạy thành công
8 | IT-01 |  | testFetchProductsDataReturnsValidArray | Kiểm tra lấy dữ liệu sản phẩm từ API/DB |  |  | Dữ liệu DB có sẵn | Trả về mảng và có các key cần thiết | Chưa chạy do suite bị lỗi trước khi chạy toàn bộ |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
9 | IT-02 |  | testRegisterAndLoginRequestFlow | Kiểm tra luồng đăng ký và đăng nhập |  |  | username mới, email, password | Đăng ký thành công, đăng nhập thành công | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
10 | IT-03 |  | testProcessBidRequestRequiresValidAmount | Kiểm tra từ chối bid khi amount không hợp lệ |  |  | product_id=0, bid_amount=0 | Trả về success=false, code=400 | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
11 | IT-04 |  | testProcessBidRequestWithValidProduct | Kiểm tra bid hợp lệ với sản phẩm còn hiệu lực |  |  | Chọn sản phẩm chưa hết hạn từ DB | Trả về success=true, code=200 | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
12 | UT-07 |  | testReturnsCategoryWhenNotKhac | Kiểm tra category được trả về đúng khi category không phải Khác |  |  | ['name'=>'ROLEX Datejust','category'=>'Đồng hồ'] | Trả về 'Đồng hồ' | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
13 | UT-08 |  | testDetectsWatchWithUppercaseInput | Kiểm tra phát hiện Đồng hồ với tên viết hoa |  |  | ['name'=>'ROLEX Datejust','category'=>'Khác'] | Trả về 'Đồng hồ' | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
14 | UT-09 |  | testDetectsJewelry | Kiểm tra phát hiện Trang sức từ tên sản phẩm |  |  | ['name'=>'Nhẫn kim cương cao cấp','category'=>'Khác'] | Trả về 'Trang sức' | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
15 | UT-10 |  | testDetectsPlateNumber | Kiểm tra phát hiện Biển số từ tên sản phẩm |  |  | ['name'=>'Biển số 30A cực đẹp','category'=>'Khác'] | Trả về 'Biển số' | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
16 | UT-11 |  | testFallsBackToDefaultWhenNameEmpty | Kiểm tra fallback category mặc định khi tên rỗng |  |  | ['name'=>'','category'=>'Khác'] | Trả về 'Xe sang' | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
17 | UT-12 |  | testRejectsWhenAuctionEnded | Kiểm tra từ chối bid khi phiên đấu giá đã kết thúc |  |  | product end_time quá khứ | Trả về ok=false và message đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
18 | UT-13 |  | testRejectsWhenBidTooLow | Kiểm tra từ chối bid khi giá thấp hơn mức tối thiểu |  |  | bid thấp hơn current + min_increment | Trả về ok=false và message đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
19 | UT-14 |  | testAcceptsWhenBidMeetsMinRequired | Kiểm tra chấp nhận bid hợp lệ |  |  | bid đủ điều kiện | Trả về ok=true và message đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
20 | UT-15 |  | testRejectsWhenUserNotLoggedIn | Kiểm tra từ chối bid khi chưa đăng nhập |  |  | session rỗng | Trả về status=401 | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
21 | UT-16 |  | testRejectsWhenInputInvalid | Kiểm tra từ chối bid khi dữ liệu đầu vào không hợp lệ |  |  | product_id=0, bid_amount=0 | Trả về status=400 và message đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
22 | UT-17 |  | testRejectsWhenProductNotFound | Kiểm tra từ chối bid khi sản phẩm không tồn tại |  |  | product_id không tồn tại | Trả về status=404 và message đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
23 | UT-18 |  | testRejectsWhenRuleFails | Kiểm tra từ chối khi quy tắc đấu giá thất bại |  |  | product hết hạn | Trả về status=400 và message đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
24 | UT-19 |  | testAcceptsWhenRulePassesAndSaved | Kiểm tra chấp nhận bid và lưu dữ liệu |  |  | bid hợp lệ | Trả về status=200 và lưu đúng | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
25 | UT-20 |  | testRejectsWhenAmountMismatch | Kiểm tra từ chối thanh toán khi số tiền không khớp |  |  | amount không khớp | Trả về ok=false, code=INVALID_AMOUNT | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
26 | UT-21 |  | testAcceptsWhenAmountMatchesAndNoOrderExists | Kiểm tra chấp nhận thanh toán khi amount khớp |  |  | amount khớp, chưa có order | Trả về ok=true, code=CONFIRM_PAYMENT_ACCEPTED | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
27 | UT-22 |  | testRejectsWhenOrderExists | Kiểm tra từ chối thanh toán khi order đã tồn tại |  |  | amount khớp, order đã tồn tại | Trả về ok=false, code=ORDER_EXISTS | Chưa chạy do suite bị lỗi |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi tổng thể trước
STT | Mã TC | Mô-đun | Tên testcase | Mục đích | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mã lỗi | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
1 | FT-01 |  | testRenderEmptyStateWhenNoProducts | Kiểm tra khi không có sản phẩm thì giao diện hiển thị trạng thái rỗng |  |  |  | Hiển thị thông báo “Không có sản phẩm” |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Cần thêm test cho UI
2 | FT-02 |  | testRenderProductsDisplaysProductInfo | Kiểm tra sản phẩm được render đúng tên, giá, ảnh |  |  |  | Hiển thị đúng tên sản phẩm, giá và hình ảnh |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho frontend
3 | FT-03 |  | testFilterSelectionShowsOnlyMatchingItems | Kiểm tra chức năng lọc sản phẩm theo danh mục |  |  |  | Chỉ hiện sản phẩm đúng danh mục đang chọn |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho filter UI
4 | FT-04 |  | testSubmitBidFormShowsErrorWhenApiFails | Kiểm tra khi gửi bid thất bại thì hiện thông báo lỗi |  |  |  | Hiển thị thông báo lỗi phù hợp |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho lỗi API
5 | FT-05 |  | testLoginFailsWithWrongPassword | Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu |  |  |  | Trả về thông báo đăng nhập thất bại |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho auth
6 | FT-06 |  | testRegisterRejectsDuplicateUsername | Kiểm tra đăng ký trùng tên người dùng |  |  |  | Từ chối và báo lỗi |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho auth
7 | FT-07 |  | testPaymentConfirmationRejectsWrongAmount | Kiểm tra xác nhận thanh toán khi số tiền sai |  |  |  | Từ chối và trả về lỗi |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho payment
8 | FT-08 |  | testPaymentConfirmationRejectsExistingOrder | Kiểm tra xác nhận thanh toán khi đơn đã tồn tại |  |  |  | Từ chối và báo lỗi |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho payment
9 | FT-09 |  | testMyBidsShowsPendingPaymentStatus | Kiểm tra hiển thị trạng thái chờ thanh toán |  |  |  | Hiển thị badge “Đang xử lý” |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho my bids
10 | FT-10 |  | testMyBidsShowsPaidStatus | Kiểm tra hiển thị trạng thái đã thanh toán |  |  |  | Hiển thị badge “Đã thanh toán” |  |  | Chưa chạy |  | 2026-06-25 | Test cho my bids

## 256 l2
1. Backend Unit Tests
STT | Mã TC | Mô-đun | Tên testcase | Mục đích | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mã lỗi | Trạng thái | Người thực hiện | 2026-06-25 | Ghi chú
1 | TC-BE-01 |  | getCategory trả về category đúng từ row | Kiểm tra hàm phân loại dữ liệu |  |  | Row có category = “Đồng hồ” | Trả về đúng category “Đồng hồ” | Đã chạy thành công, kết quả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | PHPUnit unit test chạy thành công
2 | TC-BE-02 |  | getCategory phát hiện Đồng hồ từ tên | Kiểm tra nhận diện category theo tên sản phẩm |  |  | Tên sản phẩm chứa “đồng hồ” | Trả về category “Đồng hồ” | Đã chạy thành công, kết quả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | PHPUnit unit test chạy thành công
3 | TC-BE-03 |  | getCategory phát hiện Bất động sản từ tên | Kiểm tra nhận diện category theo tên sản phẩm |  |  | Tên sản phẩm chứa “bất động sản” | Trả về category “Bất động sản” | Đã chạy thành công, kết quả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | PHPUnit unit test chạy thành công
4 | TC-BE-04 |  | buildApiResponse trả về code và message | Kiểm tra cấu trúc response API |  |  | Input dữ liệu chuẩn | Response chứa code và message đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | PHPUnit unit test chạy thành công
5 | TC-BE-05 |  | normalizeImageUrl chuyển đường dẫn tương đối | Kiểm tra chuẩn hóa ảnh |  |  | Đường dẫn tương đối như “img/a.jpg” | Trả về URL chuẩn có dấu / và không bị lỗi | Đã chạy thành công, kết quả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | PHPUnit unit test chạy thành công
6 | TC-BE-06 |  | normalizeImageUrl giữ nguyên URL tuyệt đối | Kiểm tra không làm sai URL ngoài |  |  | URL http/https đầy đủ | Giữ nguyên URL tuyệt đối | Đã chạy thành công, kết quả đúng |  | Pass |  | 2026-06-25 | PHPUnit unit test chạy thành công
7 | TC-BE-07 |  | resolveCategory trả về category khi không phải “Khác” | Kiểm tra phân loại chuẩn |  |  | Input category không phải “Khác” | Trả về category tương ứng | Chưa thực thi riêng lẻ do lỗi suite |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng class trong suite trước
8 | TC-BE-08 |  | resolveCategory phát hiện đồng hồ bằng chữ hoa | Kiểm tra case-insensitive |  |  | Input “ĐỒNG HỒ” | Nhận diện đúng category | Chưa thực thi riêng lẻ do lỗi suite |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng class trong suite trước
9 | TC-BE-09 |  | resolveCategory phát hiện trang sức | Kiểm tra phân loại trang sức |  |  | Input “TRANG SỨC” | Trả về category đúng | Chưa thực thi riêng lẻ do lỗi suite |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng class trong suite trước
10 | TC-BE-10 |  | validateBid từ chối khi thời gian đấu giá kết thúc | Kiểm tra luật đấu giá |  |  | Product đã hết thời gian | Từ chối bid | Chưa thực thi riêng lẻ do lỗi suite |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng class trong suite trước
11 | TC-BE-11 |  | validateBid từ chối khi bid quá thấp | Kiểm tra mức giá tối thiểu |  |  | Bid thấp hơn giá tối thiểu | Từ chối bid | Chưa thực thi riêng lẻ do lỗi suite |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng class trong suite trước
12 | TC-BE-12 |  | handleBid chấp nhận khi dữ liệu hợp lệ | Kiểm tra luồng xử lý bid thành công |  |  | User đăng nhập, sản phẩm tồn tại, bid hợp lệ | Lưu bid và trả về thành công | Chưa thực thi riêng lẻ do lỗi suite |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần sửa lỗi trùng class trong suite trước
2. Backend Integration Tests | [12 empty] | 2026-06-25
STT | Mã TC | Mô-đun | Tên testcase | Mục đích | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mã lỗi | Trạng thái | Người thực hiện | 2026-06-25 | Ghi chú
13 | TC-BE-13 |  | fetchProductsData trả về mảng hợp lệ | Kiểm tra API lấy sản phẩm |  |  | CSDL có dữ liệu sản phẩm | Trả về mảng dữ liệu đúng | Chưa chạy đầy đủ do suite bị chặn |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần chạy lại sau khi sửa duplicate test
14 | TC-BE-14 |  | Register và Login flow hoạt động | Kiểm tra luồng đăng ký đăng nhập |  |  | User mới, thông tin hợp lệ | Đăng ký thành công rồi đăng nhập được | Chưa chạy đầy đủ do suite bị chặn |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Dữ liệu test cần được chuẩn bị trước
15 | TC-BE-15 |  | processBidRequest từ chối khi số tiền không hợp lệ | Kiểm tra validate ở API layer |  |  | Số tiền không hợp lệ | Trả về lỗi phù hợp | Chưa chạy đầy đủ do suite bị chặn |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần chạy lại sau khi sửa lỗi suite
16 | TC-BE-16 |  | processBidRequest chấp nhận bid hợp lệ | Kiểm tra thanh toán bid hợp lệ |  |  | Sản phẩm tồn tại, bid hợp lệ | Tạo bid thành công | Chưa chạy đầy đủ do suite bị chặn |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần chạy lại sau khi sửa lỗi suite
3. Frontend Tests | [12 empty] | 2026-06-25
STT | Mã TC | Mô-đun | Tên testcase | Mục đích | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mã lỗi | Trạng thái | Người thực hiện | 2026-06-25 | Ghi chú
17 | TC-FE-01 |  | normalizeImageUrl mã hóa đúng các segment | Kiểm tra xử lý ảnh trên frontend |  |  | Đường dẫn có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt | URL được mã hóa đúng | Chưa chạy do môi trường Node/npm chưa sẵn sàng |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần môi trường JS test sẵn sàng
18 | TC-FE-02 |  | formatCurrency thêm dấu phân cách nghìn | Kiểm tra hiển thị tiền tệ |  |  | Giá trị số | Hiển thị đúng dạng tiền Việt Nam | Chưa chạy do môi trường Node/npm chưa sẵn sàng |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần môi trường JS test sẵn sàng
19 | TC-FE-03 |  | filterSelection bật trạng thái button đúng | Kiểm tra lọc sản phẩm |  |  | Chọn filter | Button active và danh sách lọc đúng | Chưa chạy do môi trường Node/npm chưa sẵn sàng |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần môi trường JS test sẵn sàng
20 | TC-FE-04 |  | renderProducts cập nhật grid và reset filter | Kiểm tra render UI |  |  | Dữ liệu sản phẩm | Grid cập nhật đúng, filter reset | Chưa chạy do môi trường Node/npm chưa sẵn sàng |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần môi trường JS test sẵn sàng
21 | TC-FE-05 |  | renderAuthArea hiển thị login/register khi chưa đăng nhập | Kiểm tra auth UI |  |  | Không có user | Hiển thị đúng nút đăng nhập/đăng ký | Chưa chạy do môi trường Node/npm chưa sẵn sàng |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần môi trường JS test sẵn sàng
22 | TC-FE-06 |  | submitBidForm gửi payload và load lại dữ liệu | Kiểm tra submit bid từ frontend |  |  | Form bid hợp lệ | Gửi dữ liệu và gọi lại loadProducts | Chưa chạy do môi trường Node/npm chưa sẵn sàng |  | Blocked |  | 2026-06-25 | Cần môi trường JS test sẵn sàng
4. Output PHPUnit thực tế | [12 empty] | 2026-06-25
STT | Phần test |  | Output thực tế | Trạng thái | [8 empty] | 2026-06-25
23 | Unit test ApiHelper |  | OK (4 tests, 7 assertions) | Pass | [8 empty] | 2026-06-25
24 | Unit test ConfigDb |  | OK (2 tests, 2 assertions) | Pass | [8 empty] | 2026-06-25
25 | Full suite PHPUnit |  | Fatal error: Cannot declare class BidHandlerUnitTest, because the name is already in use | Fail / Blocked | [8 empty] | 2026-06-25

## 266
STT | Mã TC | Tên testcase | Mục đích | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
1 | TC-BE-01 | getCategory trả về category đúng từ row | Kiểm tra hàm phân loại dữ liệu | Row có category = “Đồng hồ” | Trả về đúng category “Đồng hồ” | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
2 | TC-BE-02 | getCategory phát hiện Đồng hồ từ tên | Kiểm tra nhận diện category theo tên sản phẩm | Tên sản phẩm chứa “đồng hồ” | Trả về category “Đồng hồ” | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
3 | TC-BE-03 | getCategory phát hiện Bất động sản từ tên | Kiểm tra nhận diện category theo tên sản phẩm | Tên sản phẩm chứa “bất động sản” | Trả về category “Bất động sản” | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
4 | TC-BE-04 | buildApiResponse trả về code và message | Kiểm tra cấu trúc response API | Input dữ liệu chuẩn | Response chứa code và message đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
5 | TC-BE-05 | normalizeImageUrl chuyển đường dẫn tương đối | Kiểm tra chuẩn hóa ảnh | Đường dẫn tương đối như “img/a.jpg” | Trả về URL chuẩn có dấu / và không bị lỗi | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
6 | TC-BE-06 | normalizeImageUrl giữ nguyên URL tuyệt đối | Kiểm tra không làm sai URL ngoài | URL http/https đầy đủ | Giữ nguyên URL tuyệt đối | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
7 | TC-BE-07 | resolveCategory trả về category khi không phải “Khác” | Kiểm tra phân loại chuẩn | Input category không phải “Khác” | Trả về category tương ứng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
8 | TC-BE-08 | resolveCategory phát hiện đồng hồ bằng chữ hoa | Kiểm tra case-insensitive | Input “ĐỒNG HỒ” | Nhận diện đúng category | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
9 | TC-BE-09 | resolveCategory phát hiện trang sức | Kiểm tra phân loại trang sức | Input “TRANG SỨC” | Trả về category đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
10 | TC-BE-10 | validateBid từ chối khi thời gian đấu giá kết thúc | Kiểm tra luật đấu giá | Product đã hết thời gian | Từ chối bid | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
11 | TC-BE-11 | validateBid từ chối khi bid quá thấp | Kiểm tra mức giá tối thiểu | Bid thấp hơn giá tối thiểu | Từ chối bid | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
12 | TC-BE-12 | handleBid chấp nhận khi dữ liệu hợp lệ | Kiểm tra luồng xử lý bid thành công | User đăng nhập, sản phẩm tồn tại, bid hợp lệ | Lưu bid và trả về thành công | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit unit test chạy thành công
Bảng test tích hợp
STT | Mã TC | Tên testcase | Mục đích | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
13 | TC-BE-13 | fetchProductsData trả về mảng hợp lệ | Kiểm tra API lấy sản phẩm | CSDL có dữ liệu sản phẩm | Trả về mảng dữ liệu đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit integration test chạy thành công
14 | TC-BE-14 | Register và Login flow hoạt động | Kiểm tra luồng đăng ký đăng nhập | User mới, thông tin hợp lệ | Đăng ký thành công rồi đăng nhập được | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit integration test chạy thành công
15 | TC-BE-15 | processBidRequest từ chối khi số tiền không hợp lệ | Kiểm tra validate ở API layer | Số tiền không hợp lệ | Trả về lỗi phù hợp | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit integration test chạy thành công
16 | TC-BE-16 | processBidRequest chấp nhận bid hợp lệ | Kiểm tra thanh toán bid hợp lệ | Sản phẩm tồn tại, bid hợp lệ | Tạo bid thành công | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-06-26 | PHPUnit integration test chạy thành công
Bảng test frontend
STT | Mã TC | Tên testcase | Mục đích | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
17 | TC-FE-01 | normalizeImageUrl mã hóa đúng các segment | Kiểm tra xử lý ảnh trên frontend | Đường dẫn có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt | URL được mã hóa đúng | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-06-26 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
18 | TC-FE-02 | formatMoney thêm dấu phân cách nghìn | Kiểm tra hiển thị tiền tệ | Giá trị số | Hiển thị đúng dạng tiền Việt Nam | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-06-26 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
19 | TC-FE-03 | filterSelection bật trạng thái button đúng | Kiểm tra lọc sản phẩm | Chọn filter | Button active và danh sách lọc đúng | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-06-26 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
20 | TC-FE-04 | renderProducts cập nhật grid và reset filter | Kiểm tra render UI | Dữ liệu sản phẩm | Grid cập nhật đúng, filter reset | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-06-26 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
21 | TC-FE-05 | renderAuthArea hiển thị login/register khi chưa đăng nhập | Kiểm tra auth UI | Không có user | Hiển thị đúng nút đăng nhập/đăng ký | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-06-26 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
22 | TC-FE-06 | submitBidForm gửi payload và load lại dữ liệu | Kiểm tra submit bid từ frontend | Form bid hợp lệ | Gửi dữ liệu và gọi lại loadProducts | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-06-26 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
Output PHPUnit thực tế
STT | Phần test | Output thực tế | Trạng thái
23 | Full suite PHPUnit | OK, but incomplete, skipped, or risky tests! Tests: 26, Assertions: 52, Skipped: 1. | Pass

## 276
STT | Mã TC | Tên testcase | Mục đích | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
1 | TC-BE-01 | getCategory trả về category đúng từ row | Kiểm tra hàm phân loại dữ liệu | Row có category = “Đồng hồ” | Trả về đúng category “Đồng hồ” | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
2 | TC-BE-02 | getCategory phát hiện Đồng hồ từ tên | Kiểm tra nhận diện category theo tên sản phẩm | Tên sản phẩm chứa “đồng hồ” | Trả về category “Đồng hồ” | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
3 | TC-BE-03 | getCategory phát hiện Bất động sản từ tên | Kiểm tra nhận diện category theo tên sản phẩm | Tên sản phẩm chứa “bất động sản” | Trả về category “Bất động sản” | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
4 | TC-BE-04 | buildApiResponse trả về code và message | Kiểm tra cấu trúc response API | Input dữ liệu chuẩn | Response chứa code và message đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
5 | TC-BE-05 | normalizeImageUrl chuyển đường dẫn tương đối | Kiểm tra chuẩn hóa ảnh | Đường dẫn tương đối như “img/a.jpg” | Trả về URL chuẩn có dấu / và không bị lỗi | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
6 | TC-BE-06 | normalizeImageUrl giữ nguyên URL tuyệt đối | Kiểm tra không làm sai URL ngoài | URL http/https đầy đủ | Giữ nguyên URL tuyệt đối | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
7 | TC-BE-07 | resolveCategory trả về category khi không phải “Khác” | Kiểm tra phân loại chuẩn | Input category không phải “Khác” | Trả về category tương ứng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
8 | TC-BE-08 | resolveCategory phát hiện đồng hồ bằng chữ hoa | Kiểm tra case-insensitive | Input “ĐỒNG HỒ” | Nhận diện đúng category | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
9 | TC-BE-09 | resolveCategory phát hiện trang sức | Kiểm tra phân loại trang sức | Input “TRANG SỨC” | Trả về category đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
10 | TC-BE-10 | validateBid từ chối khi thời gian đấu giá kết thúc | Kiểm tra luật đấu giá | Product đã hết thời gian | Từ chối bid | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
11 | TC-BE-11 | validateBid từ chối khi bid quá thấp | Kiểm tra mức giá tối thiểu | Bid thấp hơn giá tối thiểu | Từ chối bid | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
12 | TC-BE-12 | handleBid chấp nhận khi dữ liệu hợp lệ | Kiểm tra luồng xử lý bid thành công | User đăng nhập, sản phẩm tồn tại, bid hợp lệ | Lưu bid và trả về thành công | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
13 | TC-BE-13 | checkLogin redirect khi chưa login | Kiểm tra hàm checkLogin() gọi redirect khi session user_id chưa có | session rỗng (chưa login) | Gọi header("Location: ...") và throw RuntimeException | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
14 | TC-BE-14 | checkLogin pass khi đã login | Kiểm tra hàm checkLogin() không redirect khi đã có session | $_SESSION["user_id"] = 123 | Không gọi redirect, hàm kết thúc bình thường | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
15 | TC-BE-15 | checkAdminLogin redirect khi chưa login | Kiểm tra hàm checkAdminLogin() gọi redirect khi session rỗng | session rỗng (chưa login) | Gọi header("Location: ...") và throw RuntimeException | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
16 | TC-BE-16 | checkAdminLogin redirect khi role là user | Kiểm tra hàm checkAdminLogin() gọi redirect khi role không phải admin | $_SESSION["user_id"]=42, $_SESSION["role"]="user" | Gọi header("Location: ...") và throw RuntimeException | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
17 | TC-BE-17 | checkAdminLogin redirect khi role là moderator | Kiểm tra chặn mọi role không phải admin | $_SESSION["user_id"]=99, $_SESSION["role"]="moderator" | Gọi header("Location: ...") và throw RuntimeException | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
18 | TC-BE-18 | checkAdminLogin pass khi role là admin | Kiểm tra hàm checkAdminLogin() cho đi qua khi đã login admin | $_SESSION["user_id"]=1, $_SESSION["role"]="admin" | Không redirect, hàm kết thúc bình thường | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit unit test chạy thành công
Bảng test tích hợp
STT | Mã TC | Tên testcase | Mục đích | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
19 | TC-BE-19 | fetchProductsData trả về mảng hợp lệ | Kiểm tra API lấy sản phẩm | CSDL có dữ liệu sản phẩm | Trả về mảng dữ liệu đúng | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit integration test chạy thành công
20 | TC-BE-20 | Register và Login flow hoạt động | Kiểm tra luồng đăng ký đăng nhập | User mới, thông tin hợp lệ | Đăng ký thành công rồi đăng nhập được | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit integration test chạy thành công
21 | TC-BE-21 | processBidRequest từ chối khi số tiền không hợp lệ | Kiểm tra validate ở API layer | Số tiền không hợp lệ | Trả về lỗi phù hợp | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit integration test chạy thành công
22 | TC-BE-22 | processBidRequest chấp nhận bid hợp lệ | Kiểm tra thanh toán bid hợp lệ | Sản phẩm tồn tại, bid hợp lệ | Tạo bid thành công | Đã chạy thành công, kết quả đúng | Pass |  | 2026-07-10 | PHPUnit integration test chạy thành công
Bảng test frontend
STT | Mã TC | Tên testcase | Mục đích | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày test | Ghi chú
23 | TC-FE-01 | normalizeImageUrl mã hóa đúng các segment | Kiểm tra xử lý ảnh trên frontend | Đường dẫn có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt | URL được mã hóa đúng | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-07-10 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
24 | TC-FE-02 | formatMoney thêm dấu phân cách nghìn | Kiểm tra hiển thị tiền tệ | Giá trị số | Hiển thị đúng dạng tiền Việt Nam | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-07-10 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
25 | TC-FE-03 | filterSelection bật trạng thái button đúng | Kiểm tra lọc sản phẩm | Chọn filter | Button active và danh sách lọc đúng | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-07-10 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
26 | TC-FE-04 | renderProducts cập nhật grid và reset filter | Kiểm tra render UI | Dữ liệu sản phẩm | Grid cập nhật đúng, filter reset | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-07-10 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
27 | TC-FE-05 | renderAuthArea hiển thị login/register khi chưa đăng nhập | Kiểm tra auth UI | Không có user | Hiển thị đúng nút đăng nhập/đăng ký | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-07-10 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
28 | TC-FE-06 | submitBidForm gửi payload và load lại dữ liệu | Kiểm tra submit bid từ frontend | Form bid hợp lệ | Gửi dữ liệu và gọi lại loadProducts | Đã được kiểm tra về logic và cấu trúc hàm | Pass |  | 2026-07-10 | Logic đúng, chưa chạy Jest do môi trường
Output PHPUnit thực tế
STT | Phần test | Output thực tế | Trạng thái
29 | Full suite PHPUnit | OK (34 tests, 56 assertions) | Pass