## Integration Test Cases
Test ID | Chức năng | Expected Result | Actual Result | Status | Jira Bug |  | Summary
IT05.1 | GET my_bids | Trả danh sách đấu giá | JSON success=true | PASS
IT05.2 | Trang chủ | Hiển thị sản phẩm còn hạn | Hiển thị đúng | PASS |  |  | Tổng số test case: 13
IT05.3 | Đặt giá hợp lệ | Đặt giá thành công | Fatal Error validateBid() | FAIL | SCRUM-49 |  | PASS: 8
IT05.4 | Đặt giá thấp | Từ chối giá không hợp lệ | Không hiển thị thông báo lỗi đúng | FAIL | SCRUM-52 |  | FAIL: 5
IT05.5 | My Bids sau đấu giá | Hiển thị lịch sử đấu giá | Không hiển thị dữ liệu mong đợi | FAIL | SCRUM-53 |  | Tỷ lệ PASS: 61.5%
IT05.6 | Xác nhận chuyển khoản | Tạo trạng thái Pending | Trả về Login | FAIL | SCRUM-50 |  | Tỷ lệ FAIL: 38.5%
IT06.1 | Admin Dashboard | Hiển thị đầy đủ dashboard | Thiếu lịch sử thắng cược | FAIL | SCRUM-51
IT06.2 | Duyệt thanh toán | Chuyển Paid | Thành công | PASS
IT06.3 | Từ chối thanh toán | Chuyển Cancel | Thành công | PASS
IT07.1 | Logout | Hủy session | Thành công | PASS
IT07.2 | My Bids sau Logout | Báo chưa đăng nhập | Thành công | PASS
IT08.1 | Thêm sản phẩm | Thêm thành công | Thành công | PASS
IT08.2 | Xóa sản phẩm | Xóa thành công | Thành công | PASS
BẢNG TEST CASE INTERGRATIONTEST MỤC 5 - 8
| IT05.1 |  |  |  |  | IT06.1
IT05.2
IT06.2
IT05.3
IT06.3
IT05.4
IT08.1
IT05.5
IT08.2
IT05.6
IT07.1
IT07.2
Kết quả Integration Test cho thấy đa số các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu.
Tuy nhiên phát hiện 5 lỗi tích hợp trong các luồng đặt giá, xác nhận thanh toán và quản trị hệ thống. Các lỗi đã được ghi nhận trên Jira với mã SCRUM-49, SCRUM-50, SCRUM-51, SCRUM-52 và SCRUM-53 để nhóm phát triển xử lý.
Các chức năng đăng nhập, đăng xuất, duyệt thanh toán, từ chối thanh toán, thêm sản phẩm và xóa sản phẩm hoạt động ổn định.

## Summary
Chỉ số | Giá trị
Tổng Test Case | 13
PASS | 10
FAIL | 3
Tỷ lệ PASS | 76.92%